

**Soutien aux projets de recherche et de développement**

**technologique dans les domaines prioritaires (PPR)**

***Situation au 23 décembre 2016***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Documents à fournir** au CNRSTpar les porteurs de projets retenus (les modèles de ces documents leur ont été envoyés par email) | Nombre de projets dont les documents fournis au CNRST **ont été envoyés en 2015 à la Direction du Budget (MESRSFC)** pour versement des dotations prévues | Nombre de projets dont les documents fournis au CNRST **sont envoyés en 2016 à la Direction du Budget**(MESRSFC) pour versement des dotations prévues | Nombre de projets dont les documents fournis au CNRST sont **en attente d’être complétés ou modifiés** par leurs porteurs respectifs avant leur envoi à la Direction du Budget | Nombre de projets dont les porteurs **n’ont pas encore fournis** au CNRSTles documentsdemandés |
| **PPR 1**  (101 projets retenus en juin 2014) | **Convention de collaboration** avec les partenaires | 86/101  **(liste 1)** | 10/101  **(liste 2)** | 3/101  **(liste 3)** | 2/101  **(liste 4)** |
| **Liste des équipements mutualisables** à acquérir | 23/71(\*)  **(liste 5)** | 36/71  **(liste 6)** | 12/71  **(liste 7)** | 0 |
| **PPR 2**  (85 projets retenus en novembre 2015) | **Convention de collaboration** avec les partenaires | - | 56/85  **(liste 8)** | 8/85  **(liste 9)** | 21/85  **(liste 10)** |
| **Liste des équipementsmutualisables** à acquérir | - | 25/46(\*\*)  **(liste 11)** | 7/46  **(liste 12)** | 14/46  **(liste 13)** |

(\*) : 71/101 projets PPR1 sont concernés par les équipementsscientifiques mutualisables ;

(\*\*) : 46/85 projets PPR2 sont concernés par les équipements scientifiques mutualisables.

***PPR1:***

***Convention de collaboration relative au budget de fonctionnement:***

***Liste 1 :Porteurs dont le*versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement a été effectué en novembre-décembre 2015** :

ABBOU A. (UM5) ; ABD-LEFDIL M. (UM5) ; ABOU EL KACEM Q. (MAScIR) ; ADDOU M. (UAE) ; AHAITOUF A. (USMBA) ; AHBOUCHA S. (UH1er) ; AKNIN N. (UAE) ; ARHRIB A. (UAE) ; ASEHRAOU A. (UMP) ; BADOU A. (UH2) ; BAGHOUR M. (UMP) ; BAKHOUYA M. (UIR); BARHDADI A. (UM5) ; BAZZAOUI M. (UIZ) ; BENNANI B. (USMBA) ; BENBACER L. (CNESTEN) ; BENLHACHEMI A (UIZ) ; BERRADO A. (UM5) ; BOUHOUCHE A. (UM5) ; BOUHFID R. (MAScIR) ; BOUIRDEN L. (UIZ) ; BOULARBAH A. (UCAM) ; BOUJROUF S. (UCAM); BOURZEIX F. (MAScIR) ; CHERKAOUI EL MOURSLI F. (UM5) ; DAOUDI L. (UCAM) ; DEHBI – ALAOUI A. (USMBA) ; DEKAYIR A. (UMI) ; ECHAABI J. (UH2) ; EDDOUKS M (UMI) ; EL ABED S. (USMBA) ; EL AMIRI B. (INRA) ; EL AMRANI C. (UAE) ; EL FADIL H. (UIT) ; EL HARROUNI K. (ENA) ; EL KENZ A. (UM5) ;ETTAOUIL A. (UM5); ETTAYEBI M. (USMBA) ; ESSADIQI E (UIR) ; ES-ESADRA L. (UM5); FAKIR Y. (UCAM) ; FAHLI A (UH1). ; GOURICH B. (UH2) ; GUENBOUR A. (UM5) ; HADDAD M. (UMI) ; HADDOUT A. (UH2) ; HAJJAJI M. (UCAM) ; HAKKOU R. (UCAM) ; HALIM M. (UM5) ; HAMEDOUN M. (MAScIR) ; HASSANI ZERROUK M. (UAE) ; HBID H. (UCAM) ; IBRAHIMI A. (UM5) ; IDRI A. ; (UM5) ; IHLAL A. (UIZ) ; KARIM M.(USMBA) ; KETTANI A. (UM5) ; KHOUMRI E. (UH2) ; LAHCINI M. (UCAM) ; LAGLAOUI A. (UAE) ; MEZRHAB A  (UMP); MLIJI E. (IPM) ; MOKHTARI A. (UIT) ; MOUNKACHI O. (MAScIR) ; MOULINE S. (UM5); MOURI N. (UIR); NADIFI S. (UH2) ; NAJIMI M. (USMS) ; NASSER B. (UH1er) ; NOUNEH K. (UIT) ; RAIS Z. (USMBA) ; RIFI M. (UH2) ; RIYAD M. (UH2) ; RHOUJJATI A. (UCAM) ; SAADOUNE I. (UCAM) ; SAIDI H. (UM5) ; SALHI A. (UAE) ; SBAI A. (UMP) ; SAÏLE R. (UH2) ; SEFRIOUI H. (MAScIR) ; SERGHINI M. A. (UIZ) ; SEKKAT Z. (UM5) ; TAHANI A. (UMP) ; YAHYAOUI A. (UM5) ; ZAGHLOUL M. (UAE) ; ZANTAR S. (INRA) .

***Liste 2* : Porteurs dont leversement de la 1ère tranche dubudget de fonctionnement a été effectué en juin-décembre 2016** :

MOUSTAGHFIR K. (AUI) ; MAHROUZ M. (UCAM) ; EL RHAZI M. (UH2) ; TEBBAA O. (UCA) ; OUAZAR D. (ENSMR) ; RIDA S. (UM5); BENHADOU S. (UH2) ; MEDROMI H. (UH2) ; TIJANE M. (UM5) ; BENNOUNA E. (IRESEN).

***Liste 3***: **Porteurs dont les documents fournis au CNRST sont en attente d’être complétés ou modifiés*:***

HAYAR A. (UH2); HAMZI K. (UH2); FARAH A. (ANPMA).

***Liste 4* :Porteurs qui n’ont pas encore fournis au CNRST les documents demandés** :

IJJAALI M. (USMBA) ; EL IDRISSI A. (UMP).

***Liste des équipements scientifiques mutualisables:***

***Liste5 :***

* ***Porteurs dont le budget des équipements mutualisables a étéversé en décembre 2015 :***

ABOU EL KACEM Q. (MAScIR) ; ADDOU M. (UAE) ; AHBOUCHA S. (UH1er) ; AKNIN N. (UAE) ; BAZZAOUI M. (UIZ) ; BENBACER L. (CNESTEN) ; BENLHACHEMI A (UIZ) ; BOUHFID R. (MAScIR) ; BOUIRDEN L. (UIZ) ; EL FADIL H. (UIT) ; ESSADIQI E. (UIR) ; HAMEDOUN M. (MAScIR) ; HASSANI ZERROUK M. (UAE) ; IHLAL A. (UIZ) ; LAGLAOUI A. (UAE) ; MLIJI E. (IPM) ; MOKHTARI A. (UIT) ; MOUNKACHI O. (MAScIR) ; NASSER B. (UH1er) ; NOUNEH K. (UIT) ; SEFRIOUI H. (MAScIR).

* ***Porteurs dont le budget des équipements mutualisables a étéversé en juin 2016 :***NAJIMI M. (USMS) ; RIDA S. (UM5).

***Liste 6 :***

* ***Porteurs dont le budget des équipements mutualisables a étéversé en juin 2016 :***

ASEHRAOU A. (UMP) ; BADOU A. (UH2) ; BAGHOUR M. (UMP) ; DEKAYIR A. (UMI) ; EL RHAZI M. (UH2) ; GOURICH B. (UH2) ; HADDAD M. (UMI) ; HADDOUT A. (UH2) ; HAMZI K. (UH2) ; MOUSTAGHFIR K. (AUI) ; RIFI M. (UH2) ; RIYAD M. (UH2) ; TAHANI A. (UMP) ; ZANTAR S. (INRA).

* ***Porteurs dont le budget des équipements mutualisables a étéversé ennovembre 2016 :***

BENNOUNA E. (IRESEN) ; DAOUDI L. (UCAM) ;FAKIR Y. (UCAM) ;HAJJAJI M. (UCAM) ; KHOUMRI E. (UH2) ;LAHCINI M. (UCAM) ;NADIFI S. (UH2) ;SAADOUNE I. (UCAM).

* ***Porteurs dont laListedes équipements mutualisables a été envoyée au MESRSFC pour procéder au versement du budget des équipements mutualisables:***

ABD-LEFDIL M. (UM5) ; BARHDADI A. (UM5) ; BELLAOUI H. (UM5) ;BERRADO A. (UM5) ; BOUHOUCHE A. (UM5) ; BOULARBAH A. (UCAM) ; CHERKAOUI EL MOURSLI F. (UM5) ;EL KENZ A. (UM5) ;GUENBOUR A. (UM5) ;HALIM M. (UM5) ;IBRAHIMI A. (UM5) ;KETTANI A. (UM5) ;SAÏLE R. (UH2) ; SEKKAT Z. (UM5).

***Liste 7 : Porteurs dont lalistedes équipements mutualisables est en attente d’être modifiée ou complétée:***

BENNANI B. (USMBA) ; DEHBI – ALAOUI A. (USMBA) ; ECHAABI J. (UH2) ; EL ABED S. (USMBA) ; RAIS Z. (USMBA) ; ETTAOUIL A. (UM5) ; ETTAYEBI M. (USMBA) ; FARAH A. (ANPMA) ; HAKKOU R. (UCAM) ; HBID H. (UCAM) ; IJJAALI M. (USMBA) ; MAHROUZ M. (UCAM).

***PPR2:***

***Convention de collaboration relative aubudget de fonctionnement:***

***Liste 8 :Porteurs dont la convention de collaboration a été envoyée au MESRSFC :***

* ***Porteurs dont le versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement a été effectué en juillet 2016 :***

BENLABBAH F. (UM5) ; CHAKER M. (UM5) ; ELAKLAA M. (UCA) ; MAZRI M.A. (INRA) ; OUFDOU K. (UCA).

* ***Porteurs dont le versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement a été effectué en septembre 2016 :***

AINANE A. (UMI) ; AIT BOUGHROUS A. (UMP) ; BELHAJ A. (UMI) ; BELLAOUI M. ( UMP) ; BENALI B. (UIT) ; BNOUHAM M. (UMP) ; BOUSSOUIS M. (UAE) ; EBN TOUHAMI M. ( UIT) ; EL BACHTIRI R. (USMBA) ;EL MOURABIT A. ( UAE) ; FAHIM M. (UMI) ; GHARBI M. (UM5) ; HAFIDI M ( UMI) ; IFLAHEN F. (UCA) ; MASMOUDI L. (UM5) ; MEKHFI H. (UMP) ; MESKINE D. (UCA) ; NACIRI BENNANI M. (UMI) ; TADILI B. (UM5) ; RADI S. (UMP) ; ZOUHAIR R. (UMI).

* ***Porteurs dont le versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement a été effectué en novembre 2016 :***

AFDEL K. (UIZ) ; ANGADE K. (UIZ) ; AZRAR L. (UAE) ; CHAFIK T. (UAE) ; DRAOUI K. (UAE) ;EL HANI S. (INRA) ; EL KAZZOULI S. (UEMF) ; IBNSOUDA KORAICHI S. (USMBA) ; KOUBAA S. (UH2) ; MAOUNI A. (UAE) ; MINAOUI K. (UM5) ; ZOGLAT A. (UM5).

* ***Porteurs dont le versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement a été effectué en décembre 2016 :***

ATLAMSANI A. (UAE) ; EL MABROUK K. (UEMF) ; TOUNSI S. (UM5).

* ***Porteurs dont le versement de la 1ère tranche du budget de fonctionnement est en cours:***

ACHBANI E. (INRA) ; AMHARREF M. (UAE) ; AZZI M. (UH2) ; BENADADA Y. (UM5) ; BOUHAFID A. M. (UCA) ; BOULMAKOUL A. (UH2) ; CHOUKR-ALLAH R. (IAV) ; EL KHARIM Y. (UAE) ; EL ANTRI S. (UH2) ;HLAIBI M. (UH2) ; MERZOUKI M. (USMBA) ; MISSBAH EL IDRISSI M. (UM5) ; NABLOUSSI A. (INRA) ; SADIK M. (UH2) ; ZAHOUILY M. (MAScIR).

***Liste 9: Porteurs dont la convention de collaboration est en attente d’être modifiée ou completée:***

ENNAJI M.M. (UH2) ;ERRADI M. (UM5) ; KACIMI I. (UM5) ; KHALDOUN A. (AUI) ; KHALLAAYOUN A. (AUI) ; KHAMLICHI A. (UAE) ; QJIDAA H. (USMBA) ; WAHBY I. (MAScIR).

***Liste 10: Porteurs n’ayant pas encore fourni leur convention de collaboration***

ABOU EL KALAM A. (UCA) ; AURAG J. (UM5) ; BEN OMAR M. (INRH) ; BENQLILOU C. (ENSM) ; BERBIA H. (UM5) ;EL BARI H. (UIT) ; EL HAFIDI N. (UM5) ; ESSAAIDI M. (UM5) ; GUESSOUS A. (UM5) ; HARNAFI M.(UM5) ; IDLLALENE S. (UCA) ; JAMIL A. (USMBA) ; KHALLADI M. (UAE) ; MADANI H. (UMP) ; MANCHIH K. (INRH) ; MOUDDEN A. (UIZ) ; MOURABIT T. (UAE) ; OULAD HAJ THAMI R. (UM5) ; OUTZOURHIT A. (UCA) ; SAAD A.(UH2) ; SABIR E. (UH2).

***Liste des équipements scientifiques mutualisables:***

***Liste 11* :*Porteurs dont la liste des équipements mutualisables a été envoyée au MESRSFC :***

* ***Versementseffectués enjuillet 2016 :***BENALI B. (UIT) ; BOUSSOUIS M. (UAE).
* ***Versementseffectués enseptembre 2016 :***

BELLAOUI M. (UMP) ; EBN TOUHAMI M. (UIT) ; EL MOURABIT A. (UAE) ; FAHIM M. (UMI) ; GHARBI M. (UM5) ; NACIRI BENNANI M. (UMI) ; ZOUHAIR R. (UMI) ; TADILI B. (UM5).

* ***Versements effectués en novembre 2016 :***CHAFIK T. (UAE) ; DRAOUI K. (UAE) ; EL HANI S. (INRA) ; MAOUNI A. (UAE).
* ***Versements effectués en décembre 2016 :***ATLAMSANI A. (UAE);EL MABROUK K. (UEMF).
* ***Versementsen cours :***

AMHARREF M. (UAE) ; AZZI M. (UH2) ; BOUHAFID A. M. (UCA) ; CHOUKR-ALLAH R. (IAV); EL ANTRI S. (UH2); EL KHARIM Y. (UAE) ; MERZOUKI M. (USMBA) ; MISSBAH EL IDRISSI M. (UM5) ; ZAHOUILY M. (MAScIR).

***Liste 12:Porteurs dont la liste des équipements mutualisables est en attente d’être modifiées ou complétée***

ENNAJI M.M. (UH2) ; KACIMI I. (UM5) ; KHALDOUN A. (AUI) ; KHALLAAYOUN A. (AUI) ; KHAMLICHI A. (UAE) ; QJIDAA H. (USMBA) ; WAHBY I. (MAScIR).

***Liste 13* :*Porteurs n’ayant pas encore fourni leur liste des équipements mutualisables***

AURAG J. (UM5) ; BEN OMAR M. (INRH) ; BENQLILOU C. (ENSM) ; BERBIA H. (UM5) ; EL BARI H. (UIT) ; ESSAAIDI M. (UM5) ; GUESSOUS A. (UM5) ; HARNAFI M. (UM5) ; JAMIL A. (USMBA) ; KHALLADI M. (UAE) ;MOUDDEN A. (UIZ) ;OULAD HAJ THAMI R. (UM5) ; OUTZOURHIT A. (UCA) ; SAAD A. (UH2).